## 04.12.00 tats. Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 04.12.2000 |  |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 04.12.2000 |  |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [11 empty] | 2) Teuerung 15.00% |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt |  |  |  | 2) Teuerung 15 %
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [14 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | [7 empty] | 87 | 0 |  | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 141 | 2 | 4853 | 0 |  | 4853 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | [7 empty] | 4853 | 0 |  | 4853
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1125 |  | 1137 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | [7 empty] | 12 | 1125 |  | 1137
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | [7 empty] | 150 | 150 |  | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |  | 309 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | [7 empty] | 309 | 0 |  | 309
Schluchtpartie | [14 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 155 |  | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 70 | [7 empty] | 165 | 95 |  | 260
Entwässerung Binzenegg | [14 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 180 |  | 714 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 170 | [7 empty] | 704 | 10 |  | 714
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | [7 empty] | 107 | 0 |  | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [14 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2 | 37 | 444 | 539 | 1415 |  | 1954 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 170 | [7 empty] | 709 | 1245 |  | 1954
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 2) | 1173 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | [7 empty] | 0 | 1173 | 2) | 1173
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Sanierung Seitenbäche | [14 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |  | 1080 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | [7 empty] | 0 | 1080 |  | 1080
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2) | 575 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | [7 empty] | 0 | 575 | 2) | 575
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | [14 empty] | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten
Sicherung Strasse und Gebäude Binzenegg | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2) | 311 | Sicherung Strasse und Gebäude Binzenegg | 270 | 0 | [7 empty] | 0 | 311 | 2) | 311
Felssicherung Läckitobel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2) | 29 | Felssicherung Läckitobel | 25 | 0 | [7 empty] | 0 | 29 | 2) | 29
Galerie Läckitobel | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2) | 874 | Galerie Läckitobel | 760 | 0 | [7 empty] | 0 | 874 | 2) | 874
Unterlauf | [14 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |  | 402 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | [7 empty] | 2 | 400 |  | 402
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2151 | 2040 | 4961 | 619 |  | 5580 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 500 | [7 empty] | 5461 | 419 |  | 5880
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 942 | 684 | 2429 | 2901 | 11651 | 8086 |  | 19737 | Total | 18373 | 910 | [7 empty] | 12561 | 7486 |  | 20047

## 04.12.00 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 04.12.2000 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 04.12.2000 |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9553 | 93 0.9259 | 94 0.9110 | 95 0.8874 | 96 0.8790 | 97 0.8753 | 98 0.8696 | 99 0.8749 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten 0.8700 1) | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8749 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten 0.8700 1) | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | [7 empty] | 87 | 0 | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 124 | 765 | 471 | 1403 | 656 | 167 | 123 | 1 | 4429 | 0 | 4429 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | [7 empty] | 4429 | 0 | 4429
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 987 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | [7 empty] | 13 | 987 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | [7 empty] | 150 | 150 | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | [7 empty] | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 61 | [7 empty] | 146 | 104 | 250
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 157 | 625 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 149 | [7 empty] | 617 | 8 | 625
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | [7 empty] | 98 | 0 | 98
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 32 | 388 | 472 | 1231 | 1703 | Sperrentreppe Sekundärrutsch | 2130 | 149 | [7 empty] | 621 | 1082 | 1703
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | [7 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | [7 empty] | 0 | 940 | 940
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | [7 empty] | 0 | 500 | 500
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | [13 empty] | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten
Sicherung Strasse und Gebäude Binzenegg | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | Sicherung Strasse und Gebäude Binzenegg | 270 | 0 | [7 empty] | 0 | 270 | 270
Felssicherung Läckitobel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Felssicherung Läckitobel | 25 | 0 | [7 empty] | 0 | 25 | 25
Galerie Läckitobel | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | Galerie Läckitobel | 760 | 0 | [7 empty] | 0 | 760 | 760
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | [7 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 105 | 93 | 109 | 277 | 1871 | 1785 | 4345 | 800 | 5145 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 437 | [7 empty] | 4782 | 363 | 5145
Total | 18373 | 1030 | 264 | 833 | 653 | 1573 | 829 | 617 | 2113 | 2537 | 10340 | 7353 | 17804 | Total | 18373 | 796 | [7 empty] | 11247 | 6557 | 17804

## 23.10.01 tats. Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 23.10.2001 |  |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand:23.10.2001 |  |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [11 empty] | 2) Teuerung 15.00% |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt |  |  |  | 2) Teuerung 15 %
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [14 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | [6 empty] | 87 | 0 |  | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 134 | 2 | 4846 | 0 |  | 4846 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | [6 empty] | 4846 | 0 |  | 4846
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 |  | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 5 | [6 empty] | 17 | 983 |  | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 150 |  | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |  | 309 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | [6 empty] | 309 | 0 |  | 309
Schluchtpartie | [14 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 155 |  | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 65 | 12 | [6 empty] | 172 | 78 |  | 250
Entwässerung Binzenegg | [14 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 168 |  | 702 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 167 | 3 | [6 empty] | 704 | -2 |  | 702
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | [6 empty] | 107 | 0 |  | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [14 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2 | 37 | 444 | 539 | 861 |  | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 195 | 150 | [6 empty] | 884 | 516 |  | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |  | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1020 |  | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Sanierung Seitenbäche | [14 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |  | 1080 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1080 |  | 1080
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2) | 575 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 60 | [6 empty] | 60 | 515 | 2) | 575
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Unterlauf | [14 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 |  | 400 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 398 |  | 400
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2151 | 2040 | 4961 | 999 |  | 5960 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 458 | 520 | [6 empty] | 5939 | 21 |  | 5960
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 942 | 684 | 2422 | 2901 | 11644 | 6394 |  | 18038 | Total | 18373 | 885 | 750 | [6 empty] | 13279 | 4759 |  | 18038

## 23.10.01 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 24.10.2001 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand:24.10.2001 |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9553 | 93 0.9259 | 94 0.9110 | 95 0.8874 | 96 0.8790 | 97 0.8753 | 98 0.8696 | 99 0.8749 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten 0.8700 1) | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8532 | 01 0.8500 1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten 0.8700 1) | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | [6 empty] | 87 | 0 | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 124 | 765 | 471 | 1403 | 656 | 167 | 123 | 1 | 4429 | 0 | 4429 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | [6 empty] | 4429 | 0 | 4429
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 987 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 987 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 150 | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 10 | [6 empty] | 150 | 100 | 250
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 3 | [6 empty] | 613 | 0 | 613
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | [6 empty] | 98 | 0 | 98
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 32 | 388 | 472 | 928 | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch | 2130 | 166 | 128 | [6 empty] | 766 | 634 | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 940 | 940
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 51 | [6 empty] | 51 | 449 | 500
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | [13 empty] | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten
Sicherung Strasse und Gebäude Binzenegg | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sicherung Strasse und Gebäude Binzenegg | 270 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Felssicherung Läckitobel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felssicherung Läckitobel | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Galerie Läckitobel | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galerie Läckitobel | 760 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 105 | 93 | 109 | 277 | 1871 | 1785 | 4345 | 849 | 5194 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 391 | 442 | [6 empty] | 5178 | 16 | 5194
Total | 18373 | 1030 | 264 | 833 | 653 | 1573 | 829 | 617 | 2113 | 2537 | 10451 | 6032 | 16483 | Total | 18373 | 754 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839 | 4644 | 16483

## 03.12.02 tats. Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 3.12.2002 |  |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 3.12.2002 |  |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [11 empty] | 2) Teuerung 15.00% |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt |  |  |  | 2) Teuerung 15 %
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 0 | 1 | 02 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [14 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 87 | 0 |  | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 134 | 2 | 4846 | 0 |  | 4846 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4846 | 0 |  | 4846
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 |  | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 14 | 986 |  | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | [5 empty] | 300 | 0 |  | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |  | 309 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 309 | 0 |  | 309
Schluchtpartie | [14 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 155 |  | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 65 | 14 | 12 | [5 empty] | 186 | 64 |  | 250
Entwässerung Binzenegg | [14 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 168 |  | 702 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 167 | 2 | 0 | [5 empty] | 703 | -1 |  | 702
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 107 | 0 |  | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [14 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 3 | 28 | 428 | 520 | 880 |  | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 189 | 227 | 0 | [5 empty] | 936 | 464 |  | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |  | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1020 |  | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
Sanierung Seitenbäche | [14 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |  | 1080 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1080 |  | 1080
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2) | 575 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 60 | 90 | [5 empty] | 150 | 425 | 2) | 575
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
Unterlauf | [14 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 |  | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 |  | 400 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 398 |  | 400
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2107 | 2060 | 4937 | 1023 |  | 5960 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 465 | 425 | 25 | [5 empty] | 5852 | 108 |  | 5960
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 7 | 9 | [5 empty] | 16 | 134 |  | 150
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 947 | 685 | 2369 | 2905 | 11601 | 6587 |  | 18188 | Total | 18373 | 886 | 737 | 286 | [5 empty] | 13510 | 4678 |  | 18188

## 03.12.02 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 3.12.2002 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 3.12.2002 |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9553 | 93 0.9259 | 94 0.9110 | 95 0.8874 | 96 0.8790 | 97 0.8753 | 98 0.8696 | 99 0.8749 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten 0.8700 1) | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8532 | 01 0.8137 | 02 1) 0.8100 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten 0.8700 1) | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 87 | 0 | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 124 | 765 | 471 | 1403 | 656 | 167 | 123 | 1 | 4429 | 0 | 4429 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4429 | 0 | 4429
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 987 | 998 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 13 | 987 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | [5 empty] | 300 | 0 | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 11 | 8 | [5 empty] | 159 | 91 | 250
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | [5 empty] | 612 | 0 | 613
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 98 | 0 | 98
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 945 | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch | 2130 | 161 | 185 | 0 | [5 empty] | 801 | 599 | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 940 | 940
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 73 | [5 empty] | 122 | 378 | 500
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 105 | 93 | 109 | 277 | 1831 | 1800 | 4320 | 874 | 5194 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 391 | 346 | 20 | [5 empty] | 5077 | 117 | 5194
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 6 | 7 | [5 empty] | 13 | 137 | 150
Total | 18373 | 1030 | 264 | 833 | 653 | 1573 | 833 | 618 | 2065 | 2538 | 10407 | 6226 | 16633 | Total | 18373 | 749 | 601 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 4617 | 16633

## 01.12.03 tats.Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 1.12.2003 |  |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 1.12.2003 |  |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [11 empty] | 2) Teuerung 15.00% |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt |  |  |  | 2) Teuerung 15 %
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 0 | 1 | 2 | 3 1) | 4 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [14 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87 | 0 |  | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 134 | 2 | 4846 | 0 |  | 4846 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4846 | 0 |  | 4846
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 |  | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 986 |  | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 |  | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |  | 309 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 309 | 0 |  | 309
Schluchtpartie | [14 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 155 |  | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 65 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  | 196 | 54 |  | 250
Entwässerung Binzenegg | [14 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 168 |  | 702 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 167 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 703 | -1 |  | 702
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107 | 0 |  | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [14 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 3 | 28 | 428 | 520 | 880 |  | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 189 | 227 | 0 | 0 |  |  |  |  | 936 | 464 |  | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |  | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1020 |  | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Sanierung Seitenbäche | [14 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |  | 1080 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1080 |  | 1080
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2) | 575 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 60 | 88 | 3 |  |  |  |  | 151 | 424 | 2) | 575
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Unterlauf | [14 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 |  | 400 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 398 |  | 400
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2107 | 2060 | 4937 | 1023 |  | 5960 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 446 | 450 | 37 | 0 |  |  |  |  | 5870 | -1 |  | 5869
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 | 140 |  | 150
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 947 | 685 | 2369 | 2905 | 11601 | 6587 |  | 18188 | Total | 18373 | 867 | 755 | 287 | 23 |  |  |  |  | 13533 | 4564 |  | 18097
Sperrentreppe Sek.rutsch Korrektur nötig 05.03.2004

## 06.12.04 tats.Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 6.12.2004 |  |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 6.12.2004 |  |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [11 empty] | 2) Teuerung 15.00% |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt |  |  |  | 2) Teuerung 15 %
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 1) | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [14 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | 0 |  | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 134 | 2 | 4846 | 0 |  | 4846 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4846 | 0 |  | 4846
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 |  | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 986 |  | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0 |  | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |  | 309 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 309 | 0 |  | 309
Schluchtpartie | [14 empty] | Schluchtpartie | [5 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 155 |  | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 65 | 14 | 12 | 9 | 35 |  |  |  | 230 | 20 |  | 250
Entwässerung Binzenegg | [14 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 168 |  | 702 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 703 | -1 |  | 702
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 107 | 0 |  | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [14 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 3 | 28 | 428 | 520 | 880 |  | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 183 | 149 | 0 | 10 | 2 |  |  |  | 864 | 536 |  | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |  | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1020 |  | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Sanierung Seitenbäche | [14 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |  | 1080 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1110 |  | 1110
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2) | 575 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 60 | 88 | 3 | 3 |  |  |  | 154 | 421 | 2) | 575
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Unterlauf | [14 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 |  | 400 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 448 |  | 450
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2107 | 2060 | 4937 | 1023 |  | 5960 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 446 | 450 | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 5870 | -1 |  | 5869
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 299 |  | 300
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 15 | 135 |  | 150
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 947 | 685 | 2369 | 2905 | 11601 | 6887 |  | 18488 | Total | 18373 | 861 | 677 | 287 | 23 | 55 |  |  |  | 13504 | 4973 |  | 18477

## 06.12.04 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 6.12.2004 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [8 empty] | Stand: 6.12.2004 |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 1) 0.790 | 5 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten 0.7900 1) | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | 0 | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4409 | 0 | 4409 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4409 | 20 | 4429
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 987 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0 | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 11 | 10 | 7 | 28 |  |  |  | 196 | 54 | 250
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 612 | 1 | 613
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 98 | 0 | 98
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 945 | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 |  |  |  | 742 | 658 | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 |  |  |  | 124 | 376 | 500
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 299 | 300
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 12 | 138 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6128 | 16818 | Total | 18373 | 733 | 551 | 261 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11997 | 4781 | 16778
--

## 30.11.05 tats. Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 30.11.2005 |  |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [11 empty] | 2) Teuerung 15.00% |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt |  |  |  | 2) Teuerung 15 %
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1) | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten |  | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [14 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87 | 0 |  | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 134 | 2 | 4846 | 0 |  | 4846 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4846 | 0 |  | 4846
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 |  | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 29 | 971 |  | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |  | 309 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 309 | 0 |  | 309
Schluchtpartie | [14 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 155 |  | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 65 | 16 | 10 | 9 | 17 | 30 |  |  | 242 | 8 |  | 250
Entwässerung Binzenegg | [14 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 168 |  | 702 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 703 | -1 |  | 702
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 107 | 0 |  | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [14 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 3 | 28 | 428 | 520 | 880 |  | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 183 | 149 | 0 | 10 | 2 | 1 |  |  | 865 | 535 |  | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |  | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1020 |  | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Sanierung Seitenbäche | [14 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |  | 1110 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1110 |  | 1110
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2) | 575 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 60 | 88 | 3 | 3 | 0 |  |  | 154 | 421 | 2) | 575
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Unterlauf | [14 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 448 |  | 450 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 448 |  | 450
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2107 | 2060 | 4937 | 932 |  | 5869 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 446 | 450 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5870 | -1 |  | 5869
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 299 |  | 300
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |  |  | 36 | 114 |  | 150
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 947 | 685 | 2369 | 2905 | 11601 | 6876 |  | 18477 | Total | 18373 | 861 | 679 | 285 | 23 | 43 | 61 |  |  | 13553 | 4924 |  | 18477

## 30.11.05 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [8 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 1) 0.762 | 6 | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | Strassenverlegung Etappe 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87 | 0 | 87
Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 719 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4409 | 20 | 4429 | Strassenverlegung Etappe 2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4409 | 20 | 4429
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 24 | 976 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
Sofortmassnahmen | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 23 |  |  | 204 | 46 | 250
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 612 | 1 | 613
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98 | 0 | 98
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 945 | 1400 | Sperrentreppe Sekundärrutsch | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 1 |  |  | 743 | 657 | 1400
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 |  |  | 124 | 376 | 500
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 299 | 300
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |  |  | 28 | 122 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6088 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 47 | 0 | 0 | 12033 | 4745 | 16778

## 30.11.06 tats. Ko
Ausbau Riemenstaldnerbach | [10 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | [9 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [13 empty] | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, tatsächliche Kosten in Fr. 1'000.- | [8 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1) | 7 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 130 | 826 | 517 | 1581 | 746 | 191 | 134 | 2 | 4933 | 0 | 4933 | Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4933 | 0 | 4933
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7 | 3 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 988 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |  | 22 | 978 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 85 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 309 | 0 | 309
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | 9 | 10 | 26 | 95 | 205 | 300 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 65 | 16 | 10 | 9 | 17 | 36 | 3 |  | 251 | 49 | 300
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 90 | 387 | 534 | 169 | 703 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 703 | 0 | 703
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 15 | 1 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | Neufassung Aegerliquellen, Ersatzquell | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107 | 0 | 107
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 3 | 28 | 428 | 520 | 344 | 864 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 183 | 149 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 864 | 0 | 864
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 706 | 710
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1110 | 1110
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 60 | 88 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 154 | 346 | 500
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wiederhersttellungsmassnahmen HW 05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | Wiederhersttellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 99 |  | 347 | 55 | 402
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 448 | 450 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 448 | 450
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 40 | 27 | 115 | 105 | 124 | 317 | 2107 | 2060 | 4937 | 932 | 5869 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 446 | 450 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5870 | -1 | 5869
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |  | 28 | 872 | 900
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 15 |  | 49 | 101 | 150
Total | 18373 | 1030 | 277 | 899 | 717 | 1772 | 947 | 685 | 2369 | 2905 | 11601 | 8048 | 19649 | Total | 18373 | 861 | 679 | 285 | 23 | 43 | 302 | 168 |  | 13962 | 5687 | 19649

## 21.10.2008 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 9.01.2008) | [8 empty] | Stand: 21.10.2008 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.7…. 1) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Pos.Nr. 418.22/418.30) | 250 | 1 | [7 empty] | 227 | 23 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | [8 empty] | 3 | 517 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | [8 empty] | 22 | 638 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Pos. Nr. 418.99) | 0 | 5 | [7 empty] | 52 | 98 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12375 | 4886 | 17261

## 01.12.2009 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 08.01.2009) | [8 empty] | Stand: 01.12.2009 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.650 1) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Pos.Nr. 418.22/418.30) | 250 | 3 | 3 | [6 empty] | 232 | 18 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | [8 empty] | 3 | 517 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | [8 empty] | 22 | 638 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Pos. Nr. 418.99) | 0 | 10 | 4 | [6 empty] | 61 | 89 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12389 | 4872 | 17261

## 22.11.2010 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 08.01.2010) | [8 empty] | Stand: 22.11.2010 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.70 1) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Pos.Nr. 418.22/418.30) | 250 | 3 | 3 | 1 | [5 empty] | 233 | 17 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | [8 empty] | 3 | 517 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | [8 empty] | 22 | 638 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Pos. Nr. 418.99) | 0 | 10 | 3 | 3 | [5 empty] | 63 | 87 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12392 | 4869 | 17261

## 23.11.2011 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2011) | [8 empty] | Stand: 23.11.2011 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.70 1) | 12 | 13 | 14 | 15 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Pos.Nr. 418.22/418.30) | 250 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 234 | 16 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | [8 empty] | 3 | 517 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | [8 empty] | 22 | 638 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Pos. Nr. 418.99) | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 66 | 84 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12396 | 4865 | 17261

## 21.11.2012 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2012) | [8 empty] | Stand: 22.11.2012 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.680 | 12 0.70 1) | 13 | 14 | 15 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Pos.Nr. 418.22/418.30) | 250 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |  |  |  | 243 | 7 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | [8 empty] | 3 | 517 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 |  |  |  | 3 | 49 |  |  |  | 74 | 586 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Pos. Nr. 418.99) | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 71 | 79 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12462 | 4799 | 17261

## 19.11.2014 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2014) | [8 empty] | Stand: 19.11.2014 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.680 | 12 0.676 | 13 0.677 | 14 0.65 1) | 15 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 696) | 250 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | 245 | 5 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsm. im Bachbereich des Sek.rutsches (Proj.-Nr.:693) | 0 | [5 empty] | 9 | 62 |  | 74 | 446 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende Massnahmen im Bereich Sisikon (Proj.-Nr.: 691) | 0 |  |  |  | 3 | 47 | 1 | 32 |  | 105 | 555 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 79 | 71 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 15 | 52 | 17 | 98 | 0 | 12574 | 4687 | 17261

## 23.11.2015 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2015) | [8 empty] | Stand: 23.11.2015 |  | Seite 3
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.680 | 12 0.676 | 13 0.677 | 14 0.677 | 15 0.65 1) | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | geschätz-te Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 696) | 250 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 247 | 3 | 250
0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsm. im Bachbereich des Sek.rutsches (Proj.-Nr.:693) | 0 | [5 empty] | 9 | 47 | 27 | 86 | 434 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende Massnahmen im Bereich Sisikon (Proj.-Nr.: 691) | 0 |  |  |  | 3 | 47 | 1 | 23 | 135 | 231 | 429 | 660
0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 79 | 71 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 15 | 52 | 17 | 74 | 164 | 12714 | 4547 | 17261

## 23.11.2016 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2017) | [8 empty] | Stand: 17.11.2017 |  | Seite 3 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2017) | [8 empty] | Stand: 17.11.2017 |  | Seite 4
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [12 empty] | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.680 | 12 0.676 | 13 0.677 | 14 0.677 | 15 0.689 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 2016 0.692 | 2017 0.70 1) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | [8 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0 |  |  | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 696) | 250 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 247 | 3 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 1'688) | 250 | 1 | 2 | [6 empty] | 250 | 0 | 250
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0 |  |  | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0 |  |  | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsm. im Bachbereich des Sek.rutsches (Proj.-Nr.:693) | 0 | [5 empty] | 9 | 47 | 28 | 87 | 433 | 520 | Ergänzungsm. Bachbereich Sek.-rutsch (Proj.-Nr.:693, 1'620) | 0 | 404 | 9 | [6 empty] | 500 | 20 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0 |  |  | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0 |  |  | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende Massnahmen im Bereich Sisikon (Proj.-Nr.: 691) | 0 |  |  |  | 3 | 47 | 1 | 23 | 122 | 218 | 442 | 660 | Massnahmen Dorf Sisikon (Proj.-Nr.: 691, 1'619, 1'705) | 0 | 333 | 610 | [6 empty] | 1161 | -501 | 660
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 79 | 71 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | [8 empty] | 79 | 71 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 15 | 52 | 17 | 74 | 152 | 12702 | 4559 | 17261 | Total | 18373 | 738 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061 | 3200 | 17261

## 17.10.2018 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2017) | [8 empty] | Stand: 17.11.2017 |  | Seite 3 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2019) | [8 empty] | Stand: 17.10.2019 |  | Seite 4
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [12 empty] | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.680 | 12 0.676 | 13 0.677 | 14 0.677 | 15 0.689 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 2016 0.692 | 2017 0.688 | 2018 0.677 | 2019 0.70 1) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | [8 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0 |  |  | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 696) | 250 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 247 | 3 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 1'688) | 250 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 252 | -2 | 250
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0 |  |  | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0 |  |  | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsm. im Bachbereich des Sek.rutsches (Proj.-Nr.:693) | 0 | [5 empty] | 9 | 47 | 28 | 87 | 433 | 520 | Ergänzungsm. Bachbereich Sek.-rutsch (Proj.-Nr.:693, 1'620) | 0 | 404 | 9 | 2 | 1 |  |  |  |  | 503 | 17 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0 |  |  | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0 |  |  | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende Massnahmen im Bereich Sisikon (Proj.-Nr.: 691) | 0 |  |  |  | 3 | 47 | 1 | 23 | 122 | 218 | 442 | 660 | Massnahmen Dorf Sisikon (Proj.-Nr.: 691, 1'619, 1'705) | 0 | 333 | 618 | 291 | 367 |  |  |  |  | 1827 | -1167 | 660
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 79 | 71 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | [8 empty] | 79 | 71 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 15 | 52 | 17 | 74 | 152 | 12702 | 4559 | 17261 | Total | 18373 | 738 | 629 | 294 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14732 | 2529 | 17261

## 14.12.2020 Pb 91
Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 8.01.2004) | [9 empty] | Stand: 30.11.2005 |  | Seite 1 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 5.01.2006) | [8 empty] | Stand: 30.11.2006 |  | Seite 2 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2017) | [8 empty] | Stand: 17.11.2017 |  | Seite 3 | Ausbau Riemenstaldnerbach | Teuerung Basis FIKO UR (Stand 01.2020) | [8 empty] | Stand: 14.12.2020 |  | Seite 4
Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [10 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt |  |  | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [12 empty] | Ausgeführte Massnahmen gemäss Massnahmenplan 1991, Preisbasis 1991 in Fr. 1'000.- | [9 empty] | 1) geschätzt
Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 91 1.000 | 92 0.9487 | 93 0.9199 | 94 0.9057 | 95 0.8849 | 96 0.8771 | 97 0.8733 | 98 0.8702 | 99 0.8740 | bis 1999 ausge-führt | ab 1999 noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 00 0.8524 | 01 0.8129 | 02 0.8063 | 03 0.7986 | 04 0.7823 | 05 0.7643 | 06 0.740 | 07 0.7229 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamtkosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 08 0.6885 | 09 0.6981 | 10 0.6866 | 11 0.680 | 12 0.676 | 13 0.677 | 14 0.677 | 15 0.689 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten | Massnahmen | Kosten gemäss Konkor-dat | 2016 0.692 | 2017 0.688 | 2018 0.677 | 2019 0.674 | 2020 0.67 1) | 2021 | 2022 | 2023 | bis jetzt ausge-führt | noch zu erwartende Kosten | ge-schätzte Gesamt-kosten
Mittellauf | [13 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf | [12 empty] | Mittellauf
Strassenverlegung Etappe 1 und 2 | 4200 | 806 | 123 | 760 | 468 | 1399 | 654 | 167 | 117 | 2 | 4496 | 0 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494 | Strassenverlegung Etappe 1 | 4200 | [8 empty] | 4496 | -2 | 4494
Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10 | Holzlagerplatz KTN 73 (Pos. Nr. 418.28) | 0 | [8 empty] | 0 | 10 | 10
Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 989 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000 | Bachausbau im ML gem. Massnahmenplan 91 (Pos. Nr. 418.04) | 1000 | [8 empty] | 21 | 979 | 1000
IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300 | IB Forststrasse Langrüti - Läckitobel | 300 | [8 empty] | 300 | 0 | 300
Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | -2 | 10 | Ersatzquellen Obergadmen / Acherberg (Dienstbarkeit ab 2006) | 0 | [8 empty] | 12 | -2 | 10
Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 164 | 81 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300 | Sofortmassnahmen 1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 300
Schluchtpartie | [13 empty] | Schluchtpartie | [12 empty] | Schluchtpartie | [9 empty] | 0 |  |  | Schluchtpartie | [9 empty] | 0
Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 9 | 23 | 85 | 165 | 250 | Messungen und Messeinrichtungen Binzenegg | 250 | 55 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 15 | 226 | 24 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 696) | 250 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 247 | 3 | 250 | Messungen/-einrichtungen Binzenegg (Proj.-Nr.: 1'688) | 250 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 255 | -5 | 250
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Entwässerung Binzenegg | [13 empty] | Entwässerung Binzenegg | [12 empty] | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0 |  |  | Entwässerung Binzenegg | [9 empty] | 0
Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 13 | 78 | 338 | 468 | 145 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613 | Binzenegg + östl. Büelacher + Strassenentwässerung | 910 | [8 empty] | 612 | 1 | 613
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Neufassung Aegerliquellen | 450 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98 | Neufassung Aegerliquellen | 450 | [8 empty] | 98 | 0 | 98
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Sicherung Riemenstaldnerbach | [13 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [12 empty] | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0 |  |  | Sicherung Riemenstaldnerbach | [9 empty] | 0
Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 24 | 374 | 455 | 287 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | 156 | 121 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742 | Sperrentreppe Sekundärrutsch inkl. MV Schwemmholzrückhalt | 2130 | [8 empty] | 742 | 0 | 742
Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Ergänzungsmassnahmen im Bachbereich des Sek.rutsches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 517 | 520 | Ergänzungsm. im Bachbereich des Sek.rutsches (Proj.-Nr.:693) | 0 | [5 empty] | 9 | 47 | 28 | 87 | 433 | 520 | Ergänzungsm. Bachbereich Sek.-rutsch (Proj.-Nr.:693, 1'620) | 0 | 404 | 9 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 506 | 14 | 520
Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020 | Einzelsperren und Ufersicherungen | 1020 | [8 empty] | 0 | 1020 | 1020
Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Nacharbeiten Sekundärrutsch | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Sanierung Seitenbäche | [13 empty] | Sanierung Seitenbäche | [12 empty] | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0 |  |  | Sanierung Seitenbäche | [9 empty] | 0
Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880 | Läckitobelbäche | 880 | [8 empty] | 0 | 880 | 880
Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Entwässerung Rütelitobel, als Bestandteil des Waldbauprojektes | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | 0 | 49 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500 | IB an Aufforstungen und Walderschliessungen Seite SZ | 500 | [8 empty] | 124 | 376 | 500
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | IB an Schutzbauten gegen Naturgewalten | 1055 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 |  | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263 | Wiederherstellungsmassnahmen HW 05 | 0 | [8 empty] | 263 | 0 | 263
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Unterlauf | [13 empty] | Unterlauf | [12 empty] | Unterlauf | [9 empty] | 0 |  |  | Unterlauf | [9 empty] | 0
Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | Sperrentreppe 1 - 21 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 2
Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350 | Bereich Aegerlibrücke Sperren 22 und 23 | 300 | [8 empty] | 2 | 348 | 350
Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 42 | 38 | 25 | 104 | 93 | 110 | 277 | 1834 | 1800 | 4323 | 776 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | 380 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099 | Bachsanierung im Dorf Sisikon | 4890 | [8 empty] | 5099 | 0 | 5099
Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Ergänzende HWS-Massnahmen im Bereich Sisikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |  | 22 | 638 | 660 | Ergänzende Massnahmen im Bereich Sisikon (Proj.-Nr.: 691) | 0 |  |  |  | 3 | 47 | 1 | 23 | 122 | 218 | 442 | 660 | Massnahmen Dorf Sisikon (Proj.-Nr.: 691, 1'619, 1'705) | 0 | 333 | 618 | 291 | 404 | 90 |  |  |  | 1954 | -1294 | 660
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Allgemeines, Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 8 | 47 | 103 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 79 | 71 | 150 | Allgemeines, Sekretariat (Proj.-Nr.: 698) | 0 | [8 empty] | 79 | 71 | 150
Total | 18373 | 1030 | 263 | 828 | 649 | 1569 | 832 | 618 | 2062 | 2539 | 10390 | 6213 | 16778 | Total | 18373 | 733 | 553 | 259 | 18 | 33 | 235 | 124 | 20 | 12365 | 4896 | 17261 | Total | 18373 | 17 | 6 | 4 | 15 | 52 | 17 | 74 | 152 | 12702 | 4559 | 17261 | Total | 18373 | 738 | 629 | 294 | 408 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14865 | 2396 | 17261